## Agiles Projekt mit Gantt-Zeitac
Gefährdet | Aufgabenname | Feature-Typ | Story Points | Dauer | Start | Ende | Vorgänger | Status | Sprint | Zugewiesen zu | Kommentare
| AGILES PROJEKT |  |  | 24T | 2022-04-19 | 2022-05-31
| Sprints |  |  | 24T | 2022-04-19 | 2022-05-31
| Sprint 1 |  |  | 7T | 2022-04-19 | 2022-04-26
TRUE | HTML lernen |  |  | 7T | 2022-04-19 | 2022-04-26 |  | Beendet | 1 | Team 1
| Aufgabe 1: html basics |  |  | 3T | 2022-04-19 | 2022-04-21
| Aufgabe 2: html 5 |  |  | 4T | 2022-04-22 | 2022-04-25
| Sprint 2 |  |  | 7T | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 1
| Feature 11 |  |  | 5T | 2014-06-17 | 2014-06-23 |  | Beendet | 2 | Team 4
TRUE | Feature 12 | Wartung |  | 1T | 2014-06-17 | 2014-06-17 |  | In Arbeit | 2 | Team 2
| Feature 13 |  |  | 1T | 2014-06-17 | 2014-06-17 |  |  | 2 | Team 3
FALSE | CSS lernen |  |  | 7T | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | Beendet | 2 | Team 1
| Text formatting |  |  | 1T | 2022-04-26 | 2022-04-26
| Properties |  |  | 1T | 2022-04-27 | 2022-04-27
| Positioning and Layout |  |  | 1T | 2022-04-28 | 2022-04-28
| CSS3 basics |  |  | 1T | 2022-04-29 | 2022-04-29
| Gradients and Backgrounds |  |  | 1T | 2022-04-30 | 2022-04-30
| Transitions and Transformations |  |  | 1T | 2022-05-01 | 2022-05-01
| CSS Filters |  |  | 1T | 2022-05-02 | 2022-05-02
| Sprint 3 |  |  | 14T | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2
| JavaScript lernen |  |  | 14T | 2022-05-03 | 2022-05-16 |  |  | 3 | Team 1
| Grundlagen (conditionals, loops, etc.) |  |  | 2T | 2022-05-03 | 2022-05-04
| Functions |  |  | 2T | 2022-05-05 | 2022-05-06
| Objects |  |  | 3T | 2022-05-07 | 2022-05-09
| DOM and Events |  |  | 3T | 2022-05-10 | 2022-05-12
| ECMAScript6 |  |  | 4T | 2022-05-13 | 2022-05-16
| Sprint 4 |  |  | 14T | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 3
| Angular lernen |  |  | 14T | 2022-05-17 | 2022-05-30 |  |  | 4 | Team 1
| Creating the UI |  |  | 2T | 2022-05-17 | 2022-05-18
| Read: Retrieving and Displaying single Details |  |  | 2T | 2022-05-19 | 2022-05-20
| Updating a Data-field |  |  | 2T | 2022-05-21 | 2022-05-22
| Deleting a Data-field |  |  | 2T | 2022-05-23 | 2022-05-24
| Creating new data |  |  | 2T | 2022-05-25 | 2022-05-26
| Uploading image from Angular UI to Web API |  |  | 2T | 2022-05-27 | 2022-05-28
| Server and Client Side Validations |  |  | 2T | 2022-05-29 | 2022-05-30
| Sprint 5??? |  |  | 1T | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4
| Testing |  |  | 0,5T | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  |  | 5 | Team 1
| Präsentation |  |  | 0,5T | 2022-05-31 | 2022-05-31
| Backlog |  | 0
| Feature 10 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog
TRUE | Feature 12 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog
| Feature 13 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog
| Feature 14 | [6 empty] | Nicht begonnen | Backlog